## 概要
Copilot said:
『RE：BOUND』ゲーム内容まとめ
概要
『RE:BOUND』は、マウスでプレイヤーを引っ張って射出し、壁で反射させながらゴールを目指す2Dアクションパズルゲームです。
シンプルなマウス操作だけで遊べる一方、射出方向や強さ、壁への反射を考える戦略性が求められます。ステージごとに異なる地形や障害物を攻略しながら、全10ステージのクリアを目指します。
コンセプト
「引っ張って、飛ばして、跳ねろ。」
プレイヤーはマウスでキャラクターをドラッグし、引っ張った方向とは反対方向へ発射します。
どの方向へ飛ばすか
どの壁で反射させるか
を考えながら攻略することが本作の醍醐味です。
ゲームの流れ
1 | ステージ開始地点にプレイヤーが配置される
2 | マウスで引っ張り、方向を決定
3 | プレイヤーが射出される
4 | 壁に当たると反射しながら移動
5 | 障害物を避けてGoalへ到達するとクリア
6 | ミスした場合はスタート地点から再挑戦
ルール
クリア条件
Goalへ到達する
失敗条件
ステージ外へ落下する
危険な障害物に接触する
主なシステム
① 引っ張り射出
マウスドラッグによって発射方向と威力を決定します。
② 壁反射
壁に接触すると物理的に反射します。 反射ルートを利用することで、直接進めない場所にも到達できます。
③ 障害物回避
固定障害物や移動障害物、回転障害物などを避けながら進みます。
④ ステージ解放
Stage1は最初からプレイ可能
クリアすると次ステージが解放
クリア済みステージは再挑戦可能
プレイヤーデザイン
ステージ進行に合わせて見た目が変化します。
ステージ | 形状
Stage1～3 | ○
Stage4～6 | △
Stage7～10 | □
ステージ構成
Stage | 内容
1 | 基本操作
2 | 壁反射
3 | 複数回反射
4 | 固定障害物
5 | 狭い通路
6 | 障害物複数配置
7 | 動く障害物
8 | 回転障害物
9 | 複合ギミック
10 | 最終総合ステージ
ビジュアル
テーマは
「シンプルな図形 × ドットエフェクト」
です。
エフェクト例
射出時：ドット状の残像
壁反射時：粒子エフェクト
Goal到達時：発光と光の拡散
ミス時：図形が崩れるドット演出
シンプルな図形と派手なエフェクトを組み合わせることで、爽快感を演出します。
画面構成
タイトル画面
START
STAGE SELECT
EXIT
ステージ選択画面
全10ステージ表示
解放状況確認
未解放ステージはロック表示
ゲーム画面
ステージ番号
プレイヤー
Goal
障害物
クリア画面
NEXT
RETRY
STAGE SELECT
セーブ機能
PlayerPrefsを使用し、
最大解放ステージ
ステージクリア状況
を保存します。
ターゲット
アクションパズルが好きな人
短時間で遊びたい人
シンプルな操作を好む人
反射アクションや物理パズルが好きな人
本作品の特徴
1 | マウスのみで遊べる直感的な操作
2 | 壁反射を利用した戦略的なパズル性
3 | ドット調エフェクトによる爽快感
4 | 短時間で繰り返し遊べるステージ構成
5 | シンプルながら考える楽しさを持つゲームデザイン
まとめ
**『RE*BOUND』**は、プレイヤーを引っ張って射出し、壁への反射を活用しながらゴールを目指す2Dアクションパズルゲームです。シンプルな操作で誰でも遊べる一方、反射角度や発射力を考える奥深い攻略要素を備えています。全10ステージを通して徐々に難易度が上がり、達成感と爽快感の両方を楽しめる作品を目指しています。

## 日程表
 | time axis 2026-09-01 to 2026-10-31
 | time axis 2026-09-01 to 2026-10-31
コマ数 | 2026-09-03: 3; 2026-09-08: 3; 2026-09-10: 3; 2026-09-15: 3; 2026-09-17: 3; 2026-09-25: 3; 2026-09-29: 3; 2026-10-02: 3; 2026-10-06: 3; 2026-10-08: 3; 2026-10-13: 3; 2026-10-15: 3; 2026-10-20: 3; 2026-10-22: 3; 2026-10-27: 3; 2026-10-29: 3
1限 | 2026-09-03: 企画考案; 2026-09-08: 企画考案; 2026-09-10: 企画発表; 2026-09-15: 制作; 2026-09-17: 制作; 2026-09-21: 敬老の日; 2026-09-22: 休校日; 2026-09-23: 春分の日; 2026-09-25: 制作; 2026-09-29: 制作; 2026-10-02: 制作; 2026-10-06: 制作; 2026-10-08: 制作; 2026-10-13: 制作; 2026-10-15: 制作; 2026-10-20: 制作; 2026-10-22: 制作; 2026-10-27: 制作; 2026-10-29: 発表会
2限 | 2026-09-03: 企画考案; 2026-09-08: 企画考案; 2026-09-10: 企画発表; 2026-09-15: 制作; 2026-09-17: 制作; 2026-09-25: 制作; 2026-09-29: 制作; 2026-10-02: 制作; 2026-10-06: 制作; 2026-10-08: 制作; 2026-10-13: 制作; 2026-10-15: 制作; 2026-10-20: 制作; 2026-10-22: 制作; 2026-10-27: 制作; 2026-10-29: 発表会
3限 | 2026-09-03: 企画考案; 2026-09-08: 企画考案; 2026-09-10: 制作; 2026-09-15: 制作; 2026-09-17: 制作; 2026-09-25: 制作; 2026-09-29: 制作; 2026-10-02: 制作; 2026-10-06: 制作; 2026-10-08: 制作; 2026-10-13: 制作; 2026-10-15: 制作; 2026-10-20: 制作; 2026-10-22: 制作; 2026-10-27: 制作; 2026-10-29: 発表会
４限 | bar: 2026-09-19 to 2026-09-23
Project作成
合計コマ数
48コマ
内制作可能コマ数
37コマ

## 工数表
工数（人数）＊ 工数/単価（一限）＝ 工数/総数(総合時間）
|  | （時間） | （時間）
内容 |  | 工数/単価 | 工数/総数 | 優先度 | 前提工程 | 備考
プランナー |  |  |  | 高
企画検討 |  | 3日 |  | 高
企画発表資料制作 |  | 3日
企画書制作
仕様書制作
ポートフォリオ制作
エンジニア
基本 | InputSystem
Player（ボール）
ステージ
ギミック | 動く床
回る床
ステージセレクト
Goal処理
Menu
GameManager
AudioManager
Effect生成
グラフィック
UI | Start
UI
ステージセレクト
エフェクト

## ガントチャート
 | time axis 2026-09-01 to 2026-10-31
 | time axis 2026-09-01 to 2026-10-31
[8 empty] | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3 | [7 empty] | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3
[8 empty] | 企画考案 |  |  |  |  | 企画考案 |  | 企画発表 |  |  |  |  | 制作 |  | 制作 |  |  |  | 敬老の日 | 休校日 | 春分の日 |  | 制作 |  |  |  | 制作 |  |  | 制作 |  |  |  | 制作 |  | 制作 |  |  |  |  | 制作 |  | 制作 |  |  |  |  | 制作 |  | 制作 |  |  |  |  | 制作 |  | 発表会
[8 empty] | 企画考案 |  |  |  |  | 企画考案 |  | 企画発表 |  |  |  |  | 制作 |  | 制作 | [7 empty] | 制作 |  |  |  | 制作 |  |  | 制作 |  |  |  | 制作 |  | 制作 |  |  |  |  | 制作 |  | 制作 |  |  |  |  | 制作 |  | 制作 |  |  |  |  | 制作 |  | 発表会
[8 empty] | 企画考案 |  |  |  |  | 企画考案 |  | 制作 |  |  |  |  | 制作 |  | 制作 | [7 empty] | 制作 |  |  |  | 制作 |  |  | 制作 |  |  |  | 制作 |  | 制作 |  |  |  |  | 制作 |  | 制作 |  |  |  |  | 制作 |  | 制作 |  |  |  |  | 制作 |  | 発表会
|  | メモ | 時間 | 優先度 | 状況/ステータス | bar: 2026-09-01
企画・プランナー | [5 empty] | 2026-09-07: Project作成
企画草案 |  |  |  | 高 | 実装済み
計画表作成
発表用資料作成
プログラマー | bar: 2026-09-01 to 2026-09-04; 2026-09-07 to 2026-09-11; 2026-09-14 to 2026-09-18; 2026-09-24 to 2026-09-25; 2026-09-28 to 2026-10-02; 2026-10-05 to 2026-10-09; 2026-10-13 to 2026-10-16; 2026-10-19 to 2026-10-23; 2026-10-26 to 2026-10-30
InGame
Player | Controller |  |  | 高 | 実装済み | 2026-09-08: 2
起動予測線
| PlayerSpawner |  |  | 高 | 実装済み | bar: 2026-09-10
ギミック |  |  |  |  | 実装済み
| 回転床 |  |  | 高 | bar: 2026-09-10
動く床 | bar: 2026-09-10
RetryObj | bar: 2026-09-10
ステージ |  |  |  |  | 実装済み
| ステージ設定 |  |  | 高 | 実装済み
| スタート |  |  | 高 | 実装済み | bar: 2026-09-10
| ゴール |  |  | 高 | 実装済み | bar: 2026-09-10
GameManager |  |  |  | 高 | 実装済み | bar: 2026-09-10
StageManager |  |  |  | 高 | 実装済み | bar: 2026-09-10
| ステージ生成 |  |  | 高 | 実装済み | bar: 2026-09-10
SaveManager |  |  |  |  | 実装済み | bar: 2026-09-10
GimmickManager |  |  |  |  | 実装済み | bar: 2026-09-10
GameController |  |  |  |  | 実装済み | bar: 2026-09-10
GimicckController |  |  |  |  | 実装済み | bar: 2026-09-10
Note on D10: 久保 楓太:
Note on D16: 久保 楓太: StageSceneから対応するStageの抽選＆Stage情報に基づいてボールやゴール生成
Note on D18: 久保 楓太 スリングショット機能、常時回転、壁反射
Note on D32: 久保 楓太: ステージに必要な情報 ・スタートの位置（Vector2） ・ゴールの位置（Vector２） ・そのステージのボールの形 ・ステージID ステージ生成時にスタートにPlayerをGoalにゴーるオブジェを生成
Note on D33: 久保 楓太:ボールの生成位置 GameManagerを経由してSpawnerに情報を渡す
Note on D34: 久保 楓太: 生成時にゴールオブジェを生成 StageManagerにボールがゴールに到達したという通知を送りStageManagerで次のステージに行くようにする
Note on D35: 久保 楓太: Awake処理などゲーム全体に関係する処理のManage
Note on D36: 久保 楓太: ステージの生成、Goalから受け取った通知をもとに次のステージに移行

## Sheet1
|  | 予定 | 完了
2026-09-08 | 火 |  | 9/8 PlayerMovementの実装
2026-09-09 | 水
2026-09-10 | 木 |  | 9/10 GameManager, GameController, SaveManager, StageManager, GimmickManager, GimmickController,StageSelectManager, PlayerManager,反射予測線表示、Stage1-10の製作途中
2026-09-11 | 金
2026-09-12 | 土
2026-09-13 | 日
2026-09-14 | 月 |  | 9/14 バグの修正、Playerの処理修正、ステージごとにバウンド回数表示、それに伴いSaveManagerのSaveData修正
2026-09-15 | 火 |  | メニューの実装、Stage１～Stage7 までのリニューアル、その他バグの修正
2026-09-16 | 水
2026-09-17 | 木 | Stage8～１０までのリニューアル、Playerが壁、Goal、RetryObjに触れた際のエフェクト実装 | PlayerIdle, PlayerBounce, PlayerTrailのエフェクトの作成 それに伴う修正
2026-09-18 | 金
2026-09-19 | 土
2026-09-20 | 日
2026-09-21 | 月
2026-09-22 | 火
2026-09-23 | 水
2026-09-24 | 木
2026-09-25 | 金
2026-09-26 | 土
2026-09-27 | 日
2026-09-28 | 月
2026-09-29 | 火
2026-09-30 | 水
2026-10-01 | 木
2026-10-02 | 金
2026-10-03 | 土
2026-10-04 | 日
2026-10-05 | 月
2026-10-06 | 火
2026-10-07 | 水
2026-10-08 | 木
Note on C9: 久保 楓太: メニューの実装、EffectManager, AudioManager,の実装